## GanttChart
[网页爬虫：诗词宝典+书法词典] 项目进程管理
[小组成员] 何杨林 季薇璐
| 项目开始日期 | 2018-11-06 | [5 empty] | 显示周 | 7 |  | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第5周
[11 empty] | 2018-12-17 | [6 empty] | 2018-12-24 | [6 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 2019-01-07 | [6 empty] | 2019-01-14 | [6 empty] | 2019-01-21 | [6 empty] | 2019-01-28 | [6 empty] | 2019-02-04
 | time axis 2018-12-17 to 2019-02-10
项目结构 | 项目任务 | 参与人 | PREDECESSOR | 开始时间 | 结束时间 | 时长 | 有效时长 | 完成情况 | 完成效率 | 具体说明 | time axis 2018-12-17 to 2019-02-10
1 | [前期准备]
1.1 | [确定任务并初步分析] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 3 | 2 | 完成 | 66.67% | 前期项目进行的效率不高，主要原因： 1. 爬虫相关了解较少 | bar: 2018-12-19
1.1.1 | [查找、阅读相关资料] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-07 | 2018-11-14 | 8 | 5 | 完成 | 62.5%
1.1.2 | [交换信息、初步讨论] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 8 | 3 | 完成 | 37.5%
1.2 | [任务分工] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 1 | 1 | 完成 | 100% | 初步分工：何杨林负责：前期爬虫代码阅读及单个链接爬到底；后期循环代码及保存词典部分由季薇璐负责
1.3 | [任务分工] | 徐越方洲 易可可 崔冰 余扬名 |  | 2018-02-03 | 2018-02-07 | 5 | 3 | -30810 | 50%
1.4 | [Task] |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 4 | 2 | -30813 | 0%
1.5 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-04 | 4 | 2 | -30808 | 75%
1.5.1 | [Sub-task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2 | 1 | -30810 | 50%
1.5.2 | [Sub-task] |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 3 | 2 | -30811 | 50%
1.6 | [Task] |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5 | 5 | -30812 | 0%
1.7 | [Task] |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-09 | 7 | 5 | -30810 | 0%
1.8 | [Task] |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 7 | 5 | -30815 | 0%
2 | [书法词典]
2.1 | [对爬虫对象——国学大师网站的初步分析及探索] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-10 | 2018-11-14 | 5 | 3 | 完成 | 60%
2.2 | [浏览书法词典网页确认爬虫内容] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-10 | 2018-11-14 | 5 | 4 | 完成 | 80% | 在网页源代码中，找到对应的部分
2.3 | [阅读学习网上关于爬虫的代码及实例] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-10 | 2018-11-19 | 10 | 8 | 完成 | 80%
2.4 | [检查网页源，熟悉网页结构] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-11 | 2018-11-15 | 5 | 4 | 完成 | 80%
2.5 | [在网页源代码中检索到与任务内容相对应的部分] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-12 | 2018-11-15 | 4 | 3 | 完成 | 75%
2.6 | [撰写加载网页的代码并运行调试成功] | 何杨林 |  | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 6 | 4 | 完成 | 66.67%
2.7 | [撰写爬第一层网页第一个链接的代码并运行调试成功] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2 | 2 | 完成 | 100% | 发现没有class名只有name名，这时候语句行不通了，无法定位到对应部分爬取。
2.7.2 | [撰写爬该链接目标层代码并运行调试成功] | 何杨林 |  | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 6 | 5 | 完成 | 83.33% | 最后采用Xpath的语句定位到name名
2.8 | [撰写循环部分代码爬出每个链接的完整内容并运行调试成功] | 季薇璐 |  | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 3 | 2 | 完成 | 66.67%
2.9 | [导出并保存爬出的全部内容] | 季薇璐 |  | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2 | 2 | 完成 | 100%
3 | [诗词宝典]
3.1 | [浏览诗词宝典网页确认爬虫内容] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1 | 1 | 完成 | 100% | 浏览网页点进每一层链接，确认爬链接+网页文字内容
3.2 | [检查网页源，熟悉网页结构] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 1 | 1 | 完成 | 100% | 查看网页源代码
3.2.1 | [在网页源代码中检索到与任务内容相对应的部分] | 何杨林 |  | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2 | 2 | 完成 | 100% | 在网页源代码中，找到对应的部分，找到class名称
3.3 | [撰写爬第一个链接的全部三层代码并运行调试成功] | 何杨林 |  | 2018-12-01 | 2018-12-06 | 6 | 6 | 完成 | 100% | 从第一层网页的第一个诗词开始，爬出它的链接，再根据它的链接进入第二层网页，爬取网页文字内容及下一层链接和下一层文字内容 2. 学习MOSES原理
3.4 | [撰写循环部分代码爬出每个链接的完整内容并运行调试成功] | 季薇璐 |  | 2018-12-06 | 2018-12-11 | 6 | 6 | 完成 | 100%
3.5 | [导出并保存爬出的全部内容] | 季薇璐 |  | 2018-12-11 | 2018-12-15 | 1 | 1 | 完成 | 100%
4 | [Task Category]
4.1 | [Task] |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | 1 | -30806 | 0%
4.2 | [Task] |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 1 | -30807 | 0%
4.3 | [Task] |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 | 1 | -30808 | 0%
4.4 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 1 | -30809 | 0%
4.5 | [Task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 | 1 | -30810 | 0%
[7 empty] | - | -
[7 empty] | - | -
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  |  | - |  | - | -
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  |  | - |  | - | -
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  |  | - |  | - | -
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  |  | - |  | - | -
4 | [后期准备]
4.1 | [总结整理问题与解决方法] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 5 | 4 | 完成 | 80%
4.2 | [撰写初版汇报PPT] | 季薇璐 |  | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 完成 | 100% | 1.报告以ppt的形式呈现
4.3 | [撰写初版项目管理表格] | 何杨林 |  | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 完成 | 100% | 2.报告分为两个部分。第二部分为本项目管理表格
5 | [代码优化]
5.1 | [整理注释代码、调试优化] | 何杨林 季薇璐 |  | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2 | 2 | 完成 | 100%
6 | [汇报]
7 | [代码升级改进]
7.1 | [改用BeautifulSoup4库，替代request和pyquery库编写代码] | 季薇璐 |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 6 | 5 | 完成 | 83.33% | 解决了之前用request库不能解决的的超时和反爬虫问题；
7.2 | [进一步简化代码，优化存储逻辑] | 季薇璐 |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 3 | 3 | 完成 | 100% | 提高了代码的可读性
Formulas:
第1周 = [第1周, row below]
第2周 = [第2周, row below]
第3周 = [第3周, row below]
第4周 = [第4周, row below]
第5周 = [第5周, row below]
Note on A7: 项目基本架构 Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: 项目任务 项目任务基本描述
Note on C7: 参与人 项目任务的对应参与人/负责人
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: 开始时间 该任务的开始时间
Note on F7: 结束时间 该任务的真实结束时间
Note on G7: 时长 该任务持续的时长，由结束时间减去开始时间
Note on H7: 有效时长 完成该任务的有效时长，即真实工作时长
Note on I7: 完成情况 是否完成任务
Note on J7: 完成效率: 有效时长/时长
Note on K7: 具体说明 对任务细节的具体说明，如：具体分工、具体解决的内容、遇到的问题等